## Cronograma de actividades
"DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA CARNE Y LA LECHE EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS DE COLOMBIA"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Objetivo | Actividad |  |  | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2 | [11 empty] | AÑO 3 | [11 empty] | AÑO 4
|  | Indicador | Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
O1. Implementar un sistema de trazabilidad y planeación estratégica en los sistemas de producción cárnica y láctea | O1-A1. Socialización del proyecto a los productores y vinculación al programa de trazabilidad | O1-A1-I1. Número de Productores vinculados al programa de trazabilidad | O1-A1-I1-P1. 650 productores vinculados al programa de trazabilidad | X | X
| O1-A2. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de trazabilidad - planeación estratégica. | O1-A2-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 01-A2-I1-P1. 28 días de capacitación, talleres y eventos: Programa Trazabilidad - Planeación Estratégica. |  | X | X | X | X | X
| O1-A3. Inventario, caracterización y georeferenciación de los sistemas productivos por tipología productiva para incorporar al programa de monitoreo y trazabilidad. | O1-A3-I1. Número de predios georefenciados, caracterizados e incluidos en el inventario de los sistemas productivos | O1-A3-I1-P1. 650 predios inventariados, caracterizados y georefenciados en una base de datos |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O1-A4. Creación y puesta en funcionamiento de un Nodo Regional de información por municipio y un Nodo Central Principal con la información de todo el departamento con sus respectivas copias de respaldo. | O1-A4-I1. Número de nodos de información creados y puestos en funcionamiento | O1-A1-I1-P1.7 Nodos (1 nodo central principal y 6 nodos regionales) funcionando |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O1-A5. Implementación de un programa de monitoreo a través de visitas periódicas a los predios seleccionados, cada 45 a 60 días para levantamiento de información de los eventos | O1-A5-I1. Número de predios con el programa de monitoreo implementado | O1-A5-I1-P1. Base de datos con información periodica de 650 fincas en monitoreo. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O1-A6. Generación de indicadores y análisis de los factores de desempeño del sistema: dinámica ó estructura poblacional, producción y reproducción. | O1-A14-I1. Número de informes publicados con indicadores de desempeño de los sistemas productivos en monitoreo. | O1-A14-I1-P1.1 informe publicado semestralmente, con relación de indicadores obtenidos para los sistemas productivos en monitoreo. | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O1-A7. Análisis de capacidad operativa: componentes tecnológicos (recursos de infraestructura y equipos, recursos genéticos animales). | O1-A7-I1. Número de informes elaborados sobre la Identificación de la capacidad operativa de los predios | O1-A7-I1-P1. 1 informe elaborado con la relación y descripción de las áreas de cambio en los componentes tecnológicos y no tecnológicos para 650 predios. | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
| O1-A8. Elaboración de Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional. | O1-A8-I1. Número de Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional a elaborados | O1-A8-I1-P1. 130 Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional elaborados elaborados | [18 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O1-A9. Formación de estudiantes a nivel de maestría (2). Tipologías de los sistemas productivos - nivel de desarrollo tecnológico; análisis de factores que determinan el comportamiento de los indicadores de desempeño. | O1-A9-I1. Estudiantes vinculados al proceso de formación en maestría con énfasis en el componente de trazabilidad. | O1-A9-I1-P1. 2 estudiantes en formación de maestría con énfasis en el componente de trazabilidad. | 6-42 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O1-A10. Vinculación del programa de trazabilidad al Sistema Nacional de Información Ganadera - SINIGAN. | O1-A10-I1. Número de Programas de Trazabilidad vinculados al SINIGAN. | O1-A10-I1-P1. 1 Programa de Trazabilidad vinculado al SINIGAN. | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O1-A11. Administración y seguimiento al programa de trazabilidad | O1-A11-I1. % del Programa de Trazabilidad con administración y seguimiento | O1-A11-I1-P1. 100% del Programa de Trazabilidadcon administración y seguimiento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
O2.Desarrollar un plan de mejoramiento genético y reproductivo en sistemas de produccion cárnica y láctea bovinos para el mejoramiento de su productividad y competitividad | O2-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de mejoramiento genetico y reproductivo | O2-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 02-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos en Gestión Tecnológica: Programa mejoramiento genetico y reproductivo |  | X | X | X | X | X
| O2-A2. Construcción y acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Reproducción y Sanidad - UAPRS y las Unidades Regionales de Apoyo en Procesos de Reproducción - URAP, en 6 municipios del departamento. | O2-A2-I1. Número de de unidades de Desarrollo Tecnológico en Procesos de Reproducción acondicionadas | O2-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de Reproduccion y 6 Unidades Regionales de Apoyo en Procesos de Reproducción acondicionadas. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A3. Realización de pruebas de genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva de las hembras que entran al programa de mejoramiento. | O2-A3-I1. Número de hembras con genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva | O2-A3-I1-P1. 6.500 hembras con genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva |  |  |  | X | X | X | X
| O2-A4. Realización de pruebas de genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica en reproductores que entran al programa de mejoramiento | O2-A4-I1. Número de machos con genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica | 02-A4-I1-P1. 80 machos con genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica |  |  |  | X | X | X | X
| O2-A5. Estructuración y organización del programa de apareamientos mediante protocolos de sincronizacion para IATF. | O2-A5-I1. Número de Programas de apareamiento estructurado y en funcionamiento | O2-A5-I1-P1. 1 Programa de apareamiento estructurado y en funcionamiento | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A6. Procesamiento de semen de los machos incluidos en el plan de mejora genética para el programa de IATF | O2-A6-I1. Número de pajillas recolectadas para el programa de IATF | O2-A6-I1-P1. 22.425 pajillas preparadas para programa de IATF. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A7. Inseminación artificial cervical a tiempo fijo - IATF -, de las hembras vientre seleccionadas y sincronizadas (mínimo 3 servicios por hembra). | O2-A7-I1.Número de hembras sincronizadas y sometidas al protocolo de IATF. | O2-A7-I1-P1. 6.5O0 hembras inseminadas (cada una con tres servicios). | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A8. Chequeo reproductivo para determinación de estado fisiológico (entre 60 a 90 días pos-servicio). Se estima una eficiencia mínima del 50% de hembras preñadas (escenario pesimista). | O2-A8-I1. Número de Chequeos reproductivos a 6.500 hembras. | O2-A8-I1-P1. 1 Chequeo reproductivo para reporte de diagnóstico de preñez a 6.500 hembras apareadas. | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A9. Implementación Programa de monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías | O2-A9-I1. Número de programas de Monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías implemntados | O2-A9-I1-P1. 1 programa de Monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías implementado | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A10. Identificación y clasificación de machos por sus características de transmisión de caracteres genéticos | O2-A10-I1. Número de machos clasificados por su desempeño reproductivo y capacidad de transmisión de características de crecimiento en crías y de composición y calidad para carne | O2-A10-I1-P1. 80 machos clasificados por su desempeño reproductivo y capacidad de transmisión de características de crecimiento en crías y de composición y calidad para carne. | [31 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A11. Estructuración y Elaboración de Catálogo de Sementales Bovinos Probados. | O2-A11-I1. Número de catálogos de Sementales Bovinos Probados. | O2-A11-I1-P1. 1 Catálogo de Reproductores Bovinos Probados para las condiciones productivas en el departamento de Arauca. | [41 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A12. Estructuración de un Banco de Germoplasma Bovino (conformado por el material seminal de los reproductores bovinos evaluados en prueba) | O2-A12-I1. Número de Bancos de Germoplasma de material seminal de bovinos probado en la región | O2-A12-I1-P1. 1 Banco de Germoplasma de material seminal de bovinos probado en la región. | [35 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A13. Diseño y formulación de un programa de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad y organización de ritmos reproductivos que satisfagan las demandas del mercado para aplicar en productores intervenidos. | O2-A13-I1. Número de programas de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad formulados | O2-A13-I1-P1. 1 programa de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad formulado | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A14. Formación de estudiantes a nivel de doctorado y maestría con énfasis en mejoramiento genético y reproducción | O2-A14-I1. Número de estudiantes en procesos de formación con énfasis en mejoramiento genético y reproducción | O2-A14-I1-P1. 6 estudiantes en formación de maestría y 3 estudiantes en formación de doctorado con énfasis mejoramiento genético y reproducción | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O2-A15. Administración y seguimiento al programa de mejoramiento genético y reproductivo | O2-A15-I1. % del programa de mejoramiento genético y reproductivo con administración y seguimiento | O2-A15-I1-P1. 100% del Programa de mejoramiento genético y reproductivo con administración y seguimiento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
O3. Identificar los recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos por tipología productiva, para carne y leche bovina, en la región de los Llanos | O3-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores para la Identificación de recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos | O3-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 03-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos en Gestión Tecnológica para la Identificación de recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos |  | X | X | X | X | X
| O3-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación (identificación y valoración de recursos forrajeros, análisis de componentes nutricionales) - UAPNA. | O3-A2-I1. Número de Unidades de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación acondicionada | O3-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación acondicionada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O3-A3. Muestreo dinámico para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos identificados para bovinos en las tipologías productivas (Anexo 1). | O3-A3-I1. Número de predios muestreados para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos | O3-A3-I1-P1. 650 predios muestreados para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O3-A4. Implementación de un Programa balance dietario para los sistemas de producción tipificados. | O3-A4-I1. Número de pogramas de balance dietario implementados. | O3-A4-I1-P1. 1 pogramas de balance dietario implementado. | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O3-A5. Formación de Estudiantes a nivel de maestría (3) con énfasis en Recursos forrajeros disponibles y características agronómicas, tipificación de los sistemas de alimentación y evaluación de los sistemas de alimentación alternativos. | O3-A5-I1. Número de Estudiantes con formación a nivel de maestría (3) con énfasis en Recursos forrajeros disponibles y características agronómicas, tipificación de los sistemas de alimentación y evaluación de los sistemas de alimentación alternativos. | O3-A5-I1-P1. 3 estudiantes en procesos de formación. | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O3-A6. Administración y seguimiento al programa de Programa de nutrición y alimentación | O3-A6-I1. % del programa Programa de nutrición y alimentación con administración y seguimiento | O3-A6-I1-P1. 100% del Programa de nutrición y alimentacióncon administración y seguimiento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
O4. Desarrollar e implementar un Programa de Manejo y Control Sanitario que permita mejorar el estatus de los sistemas productivos bovinos, permitiendo obtener admisibilidad sanitaria en mercados nacionales e internacionales para el Departamento de Arauca mejorando su competitividad | O4-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores: Programa de Manejo y Control Sanitario | O4-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 04-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: Programa de Manejo y Control Sanitario |  | X | X | X | X | X
| O4-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Sanidad | O4-A2-I1. Número de Unidades de Apoyo en Procesos de Sanidad acondicionada | O4-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de sanidad acondicionada |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O4-A3. Implementacón de un programa de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario presentes en las diferentes tipologías productivas. | O4-A3-I1. Número de programas de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario implementados | O4-A3-I1-P1. 1 programa de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario implementado para los 650 predios | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O4-A4. Valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | O4-A4-I1. Número de predios con valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | O4-A4-I1-P1. 650 predios con valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O4-A5. Diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | O4-A5-I1. Número de predios con diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | O4-A5-I1-P1. 650 predios con diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O4-A6. Diseño y formulación de protocolos de control sanitario supervivencia peri y neonatal | O4-A6-I1. Número de Protocolos de control sanitario y supervivencia peri y neonatal formulados | O4-A6-I1-P1. 1 Protocolo de control sanitario supervivencia peri y neonatal formulado. | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O4-A7. Proceso de formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Sanidad Animal | O4-A7-I1. Número de Estudiantes con formación de maestría con énfasis en Sanidad Animal | O4-A7-I1-P1. 3 estudiantes con formación de maestría con énfasis en Sanidad Animal | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O4-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de Manejo y Control Sanitario | O4-A8-I1. % del programa Programa Manejo y Control Sanitario con administración y seguimiento | O4-A8-I1-P1. 100% del Programa de Manejo y Control Sanitario con administración y seguimiento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
O5. Identificar las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche y determinar las variables económicas que inciden en el proceso productivo | O5-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | O5-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 05-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche |  | X | X | X | X | X
| O5-A2. Aplicación de un programa para la identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | O5-A2-I1. Número de programas implementados para identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | O4-A2-I1-P1. 1 programa implementado para identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O5-A3. Aplicación de encuestas estructuradas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | O5-A3-I1. Número de encuestas aplicadas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | O5-A3. 650 encuestas aplicadas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O5-A4. Recopilación de información base para la contrucción de canastas de costos referenciales para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | O5-A4-I1. Canasta de costos referenciales para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | O5-A4-I1-P1. Documento referencial de la canasta de costos para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O5-A5. Elaboración de informe Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche en el departamento. Ventajas competitivas - ventajas comparativas. | O5-A5-I1. Número de informes Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche elaborados | O5-A5-I1-P1. 1 informe de Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche elaborado | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O5-A6. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad de los productores | O5-A6-I1. Número de Modelos de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad formulados | O5-A6-I1-P1. 1 Modelo de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad formulado. | 36-42 | [34 empty] | X | X | X | X | X | X | X
| O5-A7. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad para su aplicación con los productores | O5-A7-I1. Número de Modelos de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad por tipología productiva formulados. | O5-A7-I1-P1. 1 Modelo de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad por tipología productiva formulados. | 24-48 | [22 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O5-A8. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | O5-A8-I1. Número de Estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | O5-A8-I1-P1. 2 estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O5-A9. Administración y seguimiento al programa de Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | O5-A9-I1. % del Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche con administración y seguimiento | O5-A9-I1-P1. 100% del Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche con administración y seguimiento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
O6. Identificar las caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina en los diferentes nichos productivos encontrados en el Departamento de Arauca | O6-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina | O6-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 06-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina |  | X | X | X | X
| O2-A2. Toma de muestras para determinar las características y calidad de la canal y la carne. Pruebas para la identificación de moléculas de importancia zootecnica. | O2-A2-I1. Número de muestras tomadas para determinar las características y calidad de la canal y la carne en machos sacrificados | O2-A2-I1-P1. 813 muestras tomadas para determinar las características y calidad de la canal y la carne en machos sacrificados | [31 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O6-A3. Obtención ADN a partir de muestras de sangre del 50% de las crías machos nacidos y evaluados para crecimiento y calidad de la canal. | O6-A3-I1. Número de Muestras de sangre tomadas para procesos de obtención y valoración de ADN. | O6-A3-I1-P1. 813 muestras de sangre tomadas para procesos de obtención y valoración de ADN. | [31 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O6-A4. Informe de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina. | O6-A4-I1. Número de Informes de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina elaborados | O6-A4-I1-P1. 1 informe de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina elaborado | [31 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O6-A5. Valoración características de composición y calidad de la leche en hembras paridas | O6-A5-I1. Número de hembras paridas con Valoración características de composición y calidad de la leche | O6-A5-I1-P1. 960 vacascon Valoración características de composición y calidad de la leche | [14 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
| O6-A6. Diseño y desarrollo de un modelo de innovación con productos cárnicos y lácteos que generen valor agregado conforme la identificación de los nichos productivos y su tipificación con los productores intervenidos. | O6-A6-I1. Número de Modelos de innovación con productos cárnicos y lácteos desarrollados. | O6-A6-I1-P1. 1 Modelo de innovación con productos cárnicos y lácteos desarrollado | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O6-A7. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | O6-A7-I1. Número de estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | O6-A7-I1-P1. 4 estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| O6-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de calidad de la carne y leche | O6-A8-I1. % del Programa de calidad de la carne y leche con administración y seguimiento | O6-A8-I1-P1. 100% del Programa de calidad de la carne y leche con administración y seguimiento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## Detallado
"DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA CARNE Y LA LECHE EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS DE COLOMBIA"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Objetivo | Actividad |  |  | AÑO 1 | [11 empty] | AÑO 2 | [11 empty] | AÑO 3 | [11 empty] | AÑO 4
|  | Indicador | Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Actividad | Cronograma Desde - Hasta
O1. Implementar un sistema de trazabilidad y planeación estratégica en los sistemas de producción cárnica y láctea | O1-A1. Socialización del proyecto a los productores y vinculación al programa de trazabilidad | O1-A1-I1. Número de Productores vinculados al programa de trazabilidad | O1-A1-I1-P1. 650 productores vinculados al programa de trazabilidad | 1 | 1 | [46 empty] | O1-A1. Socialización del proyecto a los productores y vinculación al programa de trazabilidad | 2-3
| O1-A2. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de trazabilidad - planeación estratégica. | O1-A2-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 01-A2-I1-P1. 28 días de capacitación, talleres y eventos: Programa Trazabilidad - Planeación Estratégica. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [42 empty] | O1-A2. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de trazabilidad - planeación estratégica. | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42
| O1-A3. Inventario, caracterización y georeferenciación de los sistemas productivos por tipología productiva para incorporar al programa de monitoreo y trazabilidad. | O1-A3-I1. Número de predios georefenciados, caracterizados e incluidos en el inventario de los sistemas productivos | O1-A3-I1-P1. 650 predios inventariados, caracterizados y georefenciados en una base de datos |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [36 empty] | O1-A3. Inventario, caracterización y georeferenciación de los sistemas productivos por tipología productiva para incorporar al programa de monitoreo y trazabilidad. | 6-8
| O1-A4. Creación y puesta en funcionamiento de un Nodo Regional de información por municipio y un Nodo Central Principal con la información de todo el departamento con sus respectivas copias de respaldo. | O1-A4-I1. Número de nodos de información creados y puestos en funcionamiento | O1-A1-I1-P1.7 Nodos (1 nodo central principal y 6 nodos regionales) funcionando |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [36 empty] | O1-A4. Creación y puesta en funcionamiento de un Nodo Regional de información por municipio y un Nodo Central Principal con la información de todo el departamento con sus respectivas copias de respaldo. | 6-12
| O1-A5. Implementación de un programa de monitoreo a través de visitas periódicas a los predios seleccionados, cada 45 a 60 días para levantamiento de información de los eventos | O1-A5-I1. Número de predios con el programa de monitoreo implementado | O1-A5-I1-P1. Base de datos con información periodica de 650 fincas en monitoreo. |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | O1-A5. Implementación de un programa de monitoreo a través de visitas periódicas a los predios seleccionados, cada 45 a 60 días para levantamiento de información de los eventos | 6-42
| O1-A6. Generación de indicadores y análisis de los factores de desempeño del sistema: dinámica ó estructura poblacional, producción y reproducción. | O1-A14-I1. Número de informes publicados con indicadores de desempeño de los sistemas productivos en monitoreo. | O1-A14-I1-P1.1 informe publicado semestralmente, con relación de indicadores obtenidos para los sistemas productivos en monitoreo. | [11 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [12 empty] | O1-A6. Generación de indicadores y análisis de los factores de desempeño del sistema: dinámica ó estructura poblacional, producción y reproducción. Sistema base - sistema alternativo. | 6- 12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42
| O1-A7. Análisis de capacidad operativa: componentes tecnológicos (recursos de infraestructura y equipos, recursos genéticos animales). | O1-A7-I1. Número de informes elaborados sobre la Identificación de la capacidad operativa de los predios | O1-A7-I1-P1. 1 informe elaborado con la relación y descripción de las áreas de cambio en los componentes tecnológicos y no tecnológicos para 650 predios. | [11 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [29 empty] | O1-A7. Análisis de capacidad operativa: componentes tecnológicos (recursos de infraestructura y equipos, recursos genéticos animales). | 12-14 18-20 24-26 30-32 36-38 42-44
| O1-A8. Elaboración de Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional. | O1-A8-I1. Número de Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional a elaborados | O1-A8-I1-P1. 130 Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional elaborados elaborados | [18 empty] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | [6 empty] | O1-A8. Elaboración de Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional. | 12-14 24-26 36-38 42-44
| O1-A9. Formación de estudiantes a nivel de maestría (2). Tipologías de los sistemas productivos - nivel de desarrollo tecnológico; análisis de factores que determinan el comportamiento de los indicadores de desempeño. | O1-A9-I1. Estudiantes vinculados al proceso de formación en maestría con énfasis en el componente de trazabilidad. | O1-A9-I1-P1. 2 estudiantes en formación de maestría con énfasis en el componente de trazabilidad. | 6-42 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | O1-A9. Formación de estudiantes a nivel de maestría (2). Tipologías de los sistemas productivos - nivel de desarrollo tecnológico; análisis de factores que determinan el comportamiento de los indicadores de desempeño. | 6-42
| O1-A10. Vinculación del programa de trazabilidad al Sistema Nacional de Información Ganadera - SINIGAN. | O1-A10-I1. Número de Programas de Trazabilidad vinculados al SINIGAN. | O1-A10-I1-P1. 1 Programa de Trazabilidad vinculado al SINIGAN. | [11 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | O1-A10. Vinculación del programa de trazabilidad al Sistema Nacional de Información Ganadera. | 6-42
| O1-A11. Administración y seguimiento al programa de trazabilidad | O1-A11-I1. % del Programa de Trazabilidad con administración y seguimiento | O1-A11-I1-P1. 100% del Programa de Trazabilidadcon administración y seguimiento |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O1-A11. Administración y seguimiento al programa de trazabilidad | 1-48
O2.Desarrollar un plan de mejoramiento genético y reproductivo en sistemas de produccion cárnica y láctea bovinos para el mejoramiento de su productividad y competitividad | O2-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de mejoramiento genetico y reproductivo | O2-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 02-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos en Gestión Tecnológica: Programa mejoramiento genetico y reproductivo |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [42 empty] | O2-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de mejoramiento genetico y reproductivo | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42
| O2-A2. Construcción y acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Reproducción y Sanidad - UAPRS y las Unidades Regionales de Apoyo en Procesos de Reproducción - URAP, en 6 municipios del departamento. | O2-A2-I1. Número de de unidades de Desarrollo Tecnológico en Procesos de Reproducción acondicionadas | O2-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de Reproduccion y 6 Unidades Regionales de Apoyo en Procesos de Reproducción acondicionadas. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [37 empty] | O2-A2. Construcción y acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Reproducción y Sanidad - UAPRS y las Unidades Regionales de Apoyo en Procesos de Reproducción - URAP, en 6 municipios del departamento. | 2-6
| O2-A3. Realización de pruebas de genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva de las hembras que entran al programa de mejoramiento. | O2-A3-I1. Número de hembras con genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva | O2-A3-I1-P1. 6.500 hembras con genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [41 empty] | O2-A3. Realización de pruebas de genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva de las hembras que entran al programa de mejoramiento. | 4-8
| O2-A4. Realización de pruebas de genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica en reproductores que entran al programa de mejoramiento | O2-A4-I1. Número de machos con genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica | 02-A4-I1-P1. 80 machos con genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [41 empty] | O2-A4. Realización de pruebas de genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica en reproductores que entran al programa de mejoramiento | 4-8
| O2-A5. Estructuración y organización del programa de apareamientos mediante protocolos de sincronizacion para IATF. | O2-A5-I1. Número de Programas de apareamiento estructurado y en funcionamiento | O2-A5-I1-P1. 1 Programa de apareamiento estructurado y en funcionamiento | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [36 empty] | O2-A5. Estructuración y organización del programa de apareamientos mediante protocolos de sincronizacion para IATF. | 8-10
| O2-A6. Procesamiento de semen de los machos incluidos en el plan de mejora genética para el programa de IATF | O2-A6-I1. Número de pajillas recolectadas para el programa de IATF | O2-A6-I1-P1. 22.425 pajillas preparadas para programa de IATF. | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [36 empty] | O2-A6. Procesamiento de semen de los machos incluidos en el plan de mejora genética para el programa de IATF | 8-12
| O2-A7. Inseminación artificial cervical a tiempo fijo - IATF -, de las hembras vientre seleccionadas y sincronizadas (mínimo 3 servicios por hembra). | O2-A7-I1.Número de hembras sincronizadas y sometidas al protocolo de IATF. | O2-A7-I1-P1. 6.5O0 hembras inseminadas (cada una con tres servicios). | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [36 empty] | O2-A7. Inseminación artificial cervical a tiempo fijo - IATF -, de las hembras vientre seleccionadas y sincronizadas (mínimo 3 servicios por hembra). | 8-12
| O2-A8. Chequeo reproductivo para determinación de estado fisiológico (entre 60 a 90 días pos-servicio). Se estima una eficiencia mínima del 50% de hembras preñadas (escenario pesimista). | O2-A8-I1. Número de Chequeos reproductivos a 6.500 hembras. | O2-A8-I1-P1. 1 Chequeo reproductivo para reporte de diagnóstico de preñez a 6.500 hembras apareadas. | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [34 empty] | O2-A8. Chequeo reproductivo para determinación de estado fisiológico (entre 60 a 90 días pos-servicio). Se estima una eficiencia mínima del 50% de hembras preñadas (escenario pesimista). | 8-12
| O2-A9. Implementación Programa de monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías | O2-A9-I1. Número de programas de Monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías implemntados | O2-A9-I1-P1. 1 programa de Monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías implementado | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | O2-A9. Implementación Programa de monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías | 10-48
| O2-A10. Identificación y clasificación de machos por sus características de transmisión de caracteres genéticos | O2-A10-I1. Número de machos clasificados por su desempeño reproductivo y capacidad de transmisión de características de crecimiento en crías y de composición y calidad para carne | O2-A10-I1-P1. 80 machos clasificados por su desempeño reproductivo y capacidad de transmisión de características de crecimiento en crías y de composición y calidad para carne. | [31 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  | O2-A10. Identificación y clasificación de machos por sus características de transmisión de caracteres genéticos | 42-48
| O2-A11. Estructuración y Elaboración de Catálogo de Sementales Bovinos Probados. | O2-A11-I1. Número de catálogos de Sementales Bovinos Probados. | O2-A11-I1-P1. 1 Catálogo de Reproductores Bovinos Probados para las condiciones productivas en el departamento de Arauca. | [41 empty] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | O2-A11. Estructuración y Elaboración de Catálogo de Sementales Bovinos Probados. | 42-48
| O2-A12. Estructuración de un Banco de Germoplasma Bovino (conformado por el material seminal de los reproductores bovinos evaluados en prueba) | O2-A12-I1. Número de Bancos de Germoplasma de material seminal de bovinos probado en la región | O2-A12-I1-P1. 1 Banco de Germoplasma de material seminal de bovinos probado en la región. | [35 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | O2-A12. Estructuración de un Banco de Germoplasma Bovino (conformado por el material seminal de los reproductores bovinos evaluados en prueba) | 42-48
| O2-A13. Diseño y formulación de un programa de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad y organización de ritmos reproductivos que satisfagan las demandas del mercado para aplicar en productores intervenidos. | O2-A13-I1. Número de programas de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad formulados | O2-A13-I1-P1. 1 programa de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad formulado | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | O2-A13. Diseño y formulación de un programa de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad y organización de ritmos reproductivos que satisfagan las demandas del mercado para aplicar en productores intervenidos. | 8-48
| O2-A14. Formación de estudiantes a nivel de doctorado y maestría con énfasis en mejoramiento genético y reproducción | O2-A14-I1. Número de estudiantes en procesos de formación con énfasis en mejoramiento genético y reproducción | O2-A14-I1-P1. 6 estudiantes en formación de maestría y 3 estudiantes en formación de doctorado con énfasis mejoramiento genético y reproducción | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | O2-A14. Formación de estudiantes a nivel de doctorado y maestría con énfasis en mejoramiento genético y reproducción | 6-42
| O2-A15. Administración y seguimiento al programa de mejoramiento genético y reproductivo | O2-A15-I1. % del programa de mejoramiento genético y reproductivo con administración y seguimiento | O2-A15-I1-P1. 100% del Programa de mejoramiento genético y reproductivo con administración y seguimiento |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O2-A15. Administración y seguimiento al programa de mejoramiento genético y reproductivo | 1-48
O3. Identificar los recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos por tipología productiva, para carne y leche bovina, en la región de los Llanos | O3-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores para la Identificación de recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos | O3-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 03-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos en Gestión Tecnológica para la Identificación de recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [42 empty] | O3-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores para la Identificación de recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42
| O3-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación (identificación y valoración de recursos forrajeros, análisis de componentes nutricionales) - UAPNA. | O3-A2-I1. Número de Unidades de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación acondicionada | O3-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación acondicionada |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [36 empty] | O3-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación (identificación y valoración de recursos forrajeros, análisis de componentes nutricionales) - UAPNA. | 2-6
| O3-A3. Muestreo dinámico para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos identificados para bovinos en las tipologías productivas (Anexo 1). | O3-A3-I1. Número de predios muestreados para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos | O3-A3-I1-P1. 650 predios muestreados para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [12 empty] | O3-A3. Muestreo dinámico para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos identificados para bovinos en las tipologías productivas (Anexo 1). | 6-42
| O3-A4. Implementación de un Programa balance dietario para los sistemas de producción tipificados. | O3-A4-I1. Número de pogramas de balance dietario implementados. | O3-A4-I1-P1. 1 pogramas de balance dietario implementado. | [11 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | O3-A4. Implementación de un Programa balance dietario para los sistemas de producción tipificados. | 6-42
| O3-A5. Formación de Estudiantes a nivel de maestría (3) con énfasis en Recursos forrajeros disponibles y características agronómicas, tipificación de los sistemas de alimentación y evaluación de los sistemas de alimentación alternativos. | O3-A5-I1. Número de Estudiantes con formación a nivel de maestría (3) con énfasis en Recursos forrajeros disponibles y características agronómicas, tipificación de los sistemas de alimentación y evaluación de los sistemas de alimentación alternativos. | O3-A5-I1-P1. 3 estudiantes en procesos de formación. | [11 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | O3-A5. Formación de Estudiantes a nivel de maestría (3) con énfasis en Recursos forrajeros disponibles y características agronómicas, tipificación de los sistemas de alimentación y evaluación de los sistemas de alimentación alternativos. | 6-42
| O3-A6. Administración y seguimiento al programa de Programa de nutrición y alimentación | O3-A6-I1. % del programa Programa de nutrición y alimentación con administración y seguimiento | O3-A6-I1-P1. 100% del Programa de nutrición y alimentacióncon administración y seguimiento |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O3-A6. Administración y seguimiento al programa de Programa de nutrición y alimentación | 1-48
O4. Desarrollar e implementar un Programa de Manejo y Control Sanitario que permita mejorar el estatus de los sistemas productivos bovinos, permitiendo obtener admisibilidad sanitaria en mercados nacionales e internacionales para el Departamento de Arauca mejorando su competitividad | O4-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores: Programa de Manejo y Control Sanitario | O4-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 04-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: Programa de Manejo y Control Sanitario |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [42 empty] | O4-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores: Programa de Manejo y Control Sanitario | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 30-42
| O4-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Sanidad | O4-A2-I1. Número de Unidades de Apoyo en Procesos de Sanidad acondicionada | O4-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de sanidad acondicionada |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [36 empty] | O4-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Sanidad | 2-6
| O4-A3. Implementacón de un programa de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario presentes en las diferentes tipologías productivas. | O4-A3-I1. Número de programas de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario implementados | O4-A3-I1-P1. 1 programa de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario implementado para los 650 predios | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | O4-A3. Implementacón de un programa de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario presentes en las diferentes tipologías productivas. | 6-42
| O4-A4. Valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | O4-A4-I1. Número de predios con valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | O4-A4-I1-P1. 650 predios con valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | O4-A4. Valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | 6-24
| O4-A5. Diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | O4-A5-I1. Número de predios con diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | O4-A5-I1-P1. 650 predios con diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [12 empty] | O4-A5. Diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | 12-42
| O4-A6. Diseño y formulación de protocolos de control sanitario supervivencia peri y neonatal | O4-A6-I1. Número de Protocolos de control sanitario y supervivencia peri y neonatal formulados | O4-A6-I1-P1. 1 Protocolo de control sanitario supervivencia peri y neonatal formulado. | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | O4-A6. Diseño y formulación de protocolos de control sanitario supervivencia peri y neonatal | 12-48
| O4-A7. Proceso de formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Sanidad Animal | O4-A7-I1. Número de Estudiantes con formación de maestría con énfasis en Sanidad Animal | O4-A7-I1-P1. 3 estudiantes con formación de maestría con énfasis en Sanidad Animal | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | O4-A7. Proceso de formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Sanidad Animal | 6-42
| O4-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de Manejo y Control Sanitario | O4-A8-I1. % del programa Programa Manejo y Control Sanitario con administración y seguimiento | O4-A8-I1-P1. 100% del Programa de Manejo y Control Sanitario con administración y seguimiento |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O4-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de Manejo y Control Sanitario | 1-48
O5. Identificar las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche y determinar las variables económicas que inciden en el proceso productivo | O5-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | O5-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 05-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [42 empty] | O5-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42
| O5-A2. Aplicación de un programa para la identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | O5-A2-I1. Número de programas implementados para identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | O4-A2-I1-P1. 1 programa implementado para identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [30 empty] | O5-A2. Aplicación de un programa para la identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | 6-42
| O5-A3. Aplicación de encuestas estructuradas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | O5-A3-I1. Número de encuestas aplicadas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | O5-A3. 650 encuestas aplicadas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | [17 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | [6 empty] | O5-A3. Aplicación de encuestas estructuradas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | 2-42
| O5-A4. Recopilación de información base para la contrucción de canastas de costos referenciales para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | O5-A4-I1. Canasta de costos referenciales para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | O5-A4-I1-P1. Documento referencial de la canasta de costos para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | [23 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [6 empty] | O5-A4. Recopilación de información base para la contrucción de la estructura operativa financiera y relaciones de productividad - rentabilidad - competitividad para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | 2-42
| O5-A5. Elaboración de informe Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche en el departamento. Ventajas competitivas - ventajas comparativas. | O5-A5-I1. Número de informes Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche elaborados | O5-A5-I1-P1. 1 informe de Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche elaborado | [23 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [6 empty] | O5-A5. Elaboración de informe Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche en el departamento. Ventajas competitivas - ventajas comparativas. | 6- 12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42
| O5-A6. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad de los productores | O5-A6-I1. Número de Modelos de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad formulados | O5-A6-I1-P1. 1 Modelo de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad formulado. | 36-42 | [34 empty] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | [6 empty] | O5-A6. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad de los productores | 6-42
| O5-A7. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad para su aplicación con los productores | O5-A7-I1. Número de Modelos de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad por tipología productiva formulados. | O5-A7-I1-P1. 1 Modelo de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad por tipología productiva formulados. | 24-48 | [22 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | O5-A7. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad para su aplicación con los productores | 6-42
| O5-A8. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | O5-A8-I1. Número de Estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | O5-A8-I1-P1. 2 estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | [11 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | O5-A8. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | 6-42
| O5-A9. Administración y seguimiento al programa de Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | O5-A9-I1. % del Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche con administración y seguimiento | O5-A9-I1-P1. 100% del Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche con administración y seguimiento |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O5-A9. Administración y seguimiento al programa de Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | 1-48
O6. Identificar las caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina en los diferentes nichos productivos encontrados en el Departamento de Arauca | O6-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina | O6-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 06-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [43 empty] | O6-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42
| O2-A2. Toma de muestras para determinar las características y calidad de la canal y la carne. Pruebas para la identificación de moléculas de importancia zootecnica. | O2-A2-I1. Número de muestras tomadas para determinar las características y calidad de la canal y la carne en machos sacrificados | O2-A2-I1-P1. 813 muestras tomadas para determinar las características y calidad de la canal y la carne en machos sacrificados | [31 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | O6-A2. Toma de muestras para determinar las características y calidad de la canal y la carne. Pruebas para la identificación de moléculas de importancia zootecnica. | 42-46
| O6-A3. Obtención ADN a partir de muestras de sangre del 50% de las crías machos nacidos y evaluados para crecimiento y calidad de la canal. | O6-A3-I1. Número de Muestras de sangre tomadas para procesos de obtención y valoración de ADN. | O6-A3-I1-P1. 813 muestras de sangre tomadas para procesos de obtención y valoración de ADN. | [31 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | O6-A3. Obtención ADN a partir de muestras de sangre del 50% de las crías machos nacidos y evaluados para crecimiento y calidad de la canal. | 24-28
| O6-A4. Informe de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina. | O6-A4-I1. Número de Informes de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina elaborados | O6-A4-I1-P1. 1 informe de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina elaborado | [31 empty] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | O6-A4. Informe de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina. | 28-36
| O6-A5. Valoración características de composición y calidad de la leche en hembras paridas | O6-A5-I1. Número de hembras paridas con Valoración características de composición y calidad de la leche | O6-A5-I1-P1. 960 vacascon Valoración características de composición y calidad de la leche | [14 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [26 empty] | O6-A5. Valoración características de composición y calidad de la leche en hembras paridas | 24-36
| O6-A6. Diseño y desarrollo de un modelo de innovación con productos cárnicos y lácteos que generen valor agregado conforme la identificación de los nichos productivos y su tipificación con los productores intervenidos. | O6-A6-I1. Número de Modelos de innovación con productos cárnicos y lácteos desarrollados. | O6-A6-I1-P1. 1 Modelo de innovación con productos cárnicos y lácteos desarrollado | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | O6-A6. Diseño y desarrollo de un modelo de innovación con productos cárnicos y lácteos que generen valor agregado conforme la identificación de los nichos productivos y su tipificación con los productores intervenidos. | 42-48
| O6-A7. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | O6-A7-I1. Número de estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | O6-A7-I1-P1. 4 estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | [11 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | O6-A7. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | 6-42
| O6-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de calidad de la carne y leche | O6-A8-I1. % del Programa de calidad de la carne y leche con administración y seguimiento | O6-A8-I1-P1. 100% del Programa de calidad de la carne y leche con administración y seguimiento |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O6-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de calidad de la carne y leche | 1-48

## Contrastado con matriz marco
"DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA CARNE Y LA LECHE EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS DE COLOMBIA"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Objetivo | Actividad |  |  | 2014 | [8 empty] | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
|  |  |  | ab | my | ju | jl | ag | se | oc | nv | dc | en | fe | ma | ab | my | ju | jl | ag | se | oc | nv | dc | en | fe | ma | ab | my | ju | jl | ag | se | oc | nv | dc | en | fe | ma | ab | my | ju | jl | ag | se | oc | nv | dc | en | fe | ma
|  | Indicador | Producto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
O1. Implementar un sistema de trazabilidad y planeación estratégica en los sistemas de producción cárnica y láctea | O1-A1. Socialización del proyecto a los productores y vinculación al programa de trazabilidad | O1-A1-I1. Número de Productores vinculados al programa de trazabilidad | O1-A1-I1-P1. 650 productores vinculados al programa de trazabilidad | bar: 2014 ab to 2014 ju
| O1-A2. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de trazabilidad - planeación estratégica. | O1-A2-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 01-A2-I1-P1. 28 días de capacitación, talleres y eventos: Programa Trazabilidad - Planeación Estratégica. | 2014 se: Capacitaciones; 2014 nv: Dias de campo; 2015 fe: Talleres de planeación; 2015 ab: Dias de campo; 2015 ag: Talleres de planeación; 2015 oc: Dias de campo; 2016 fe: Talleres de planeación; 2016 ab: Dias de campo; 2016 ag: Talleres de planeación; 2016 oc: Dias de campo; 2017 fe: Talleres de planeación; 2017 ab: Dias de campo; 2017 ag: Talleres de planeación; 2017 oc: Dias de campo; 2018 ma: Dias de campo
| O1-A3. Inventario, caracterización y georeferenciación de los sistemas productivos por tipología productiva para incorporar al programa de monitoreo y trazabilidad. | O1-A3-I1. Número de predios georefenciados, caracterizados e incluidos en el inventario de los sistemas productivos | O1-A3-I1-P1. 650 predios inventariados, caracterizados y georefenciados en una base de datos | bar: 2014 jl to 2014 oc
| O1-A4. Creación y puesta en funcionamiento de un Nodo Regional de información por municipio y un Nodo Central Principal con la información de todo el departamento con sus respectivas copias de respaldo. | O1-A4-I1. Número de nodos de información creados y puestos en funcionamiento | O1-A1-I1-P1.7 Nodos (1 nodo central principal y 6 nodos regionales) funcionando | bar: 2014 se to 2015 en
| O1-A5. Implementación de un programa de monitoreo a través de visitas periódicas a los predios seleccionados, cada 45 a 60 días para levantamiento de información de los eventos | O1-A5-I1. Número de predios con el programa de monitoreo implementado | O1-A5-I1-P1. Base de datos con información periodica de 650 fincas en monitoreo. | bar: 2014 oc to 2018 ma
| O1-A6. Generación de indicadores y análisis de los factores de desempeño del sistema: dinámica ó estructura poblacional, producción y reproducción. | O1-A14-I1. Número de informes publicados con indicadores de desempeño de los sistemas productivos en monitoreo. | O1-A14-I1-P1.1 informe publicado semestralmente, con relación de indicadores obtenidos para los sistemas productivos en monitoreo. | bar: 2015 fe to 2015 ma; 2015 ag to 2015 se; 2016 fe to 2016 ma; 2016 ag to 2016 se; 2017 fe to 2017 ma; 2017 ag to 2017 se
| O1-A7. Análisis de capacidad operativa: componentes tecnológicos (recursos de infraestructura y equipos, recursos genéticos animales). | O1-A7-I1. Número de informes elaborados sobre la Identificación de la capacidad operativa de los predios | O1-A7-I1-P1. 1 informe elaborado con la relación y descripción de las áreas de cambio en los componentes tecnológicos y no tecnológicos para 650 predios. | bar: 2015 fe to 2015 ma; 2015 ag to 2015 se; 2016 fe to 2016 ma; 2016 ag to 2016 se; 2017 fe to 2017 ma; 2017 ag to 2017 se
| O1-A8. Elaboración de Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional. | O1-A8-I1. Número de Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional a elaborados | O1-A8-I1-P1. 130 Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional elaborados elaborados | bar: 2015 fe to 2015 ma; 2015 ag to 2015 se; 2016 fe to 2016 ma; 2016 ag to 2016 se; 2017 fe to 2017 ma; 2017 ag to 2017 se
| O1-A9. Formación de estudiantes a nivel de maestría (2). Tipologías de los sistemas productivos - nivel de desarrollo tecnológico; análisis de factores que determinan el comportamiento de los indicadores de desempeño. | O1-A9-I1. Estudiantes vinculados al proceso de formación en maestría con énfasis en el componente de trazabilidad. | O1-A9-I1-P1. 2 estudiantes en formación de maestría con énfasis en el componente de trazabilidad. | bar: 2014 se to 2016 se
| O1-A10. Vinculación del programa de trazabilidad al Sistema Nacional de Información Ganadera - SINIGAN. | O1-A10-I1. Número de Programas de Trazabilidad vinculados al SINIGAN. | O1-A10-I1-P1. 1 Programa de Trazabilidad vinculado al SINIGAN. | bar: 2014 se to 2018 ma
| O1-A11. Administración y seguimiento al programa de trazabilidad | O1-A11-I1. % del Programa de Trazabilidad con administración y seguimiento | O1-A11-I1-P1. 100% del Programa de Trazabilidadcon administración y seguimiento
O2.Desarrollar un plan de mejoramiento genético y reproductivo en sistemas de produccion cárnica y láctea bovinos para el mejoramiento de su productividad y competitividad | O2-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de mejoramiento genetico y reproductivo | O2-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 02-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos en Gestión Tecnológica: Programa mejoramiento genetico y reproductivo | 2014 se: Capacitaciones; 2014 nv: Dias de campo; 2015 fe: Talleres de planeación; 2015 ab: Dias de campo; 2015 ag: Talleres de planeación; 2015 oc: Dias de campo; 2016 fe: Talleres de planeación; 2016 ab: Dias de campo; 2016 ag: Talleres de planeación; 2016 oc: Dias de campo; 2017 fe: Talleres de planeación; 2017 ab: Dias de campo; 2017 ag: Talleres de planeación; 2017 oc: Dias de campo; 2018 ma: Dias de campo
| O2-A2. Construcción y acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Reproducción y Sanidad - UAPRS y las Unidades Regionales de Apoyo en Procesos de Reproducción - URAP, en 6 municipios del departamento. | O2-A2-I1. Número de de unidades de Desarrollo Tecnológico en Procesos de Reproducción acondicionadas | O2-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de Reproduccion y 6 Unidades Regionales de Apoyo en Procesos de Reproducción acondicionadas. | bar: 2014 jl to 2014 dc
| O2-A3. Realización de pruebas de genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva de las hembras que entran al programa de mejoramiento. | O2-A3-I1. Número de hembras con genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva | O2-A3-I1-P1. 6.500 hembras con genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva | bar: 2014 se to 2015 ma
| O2-A4. Realización de pruebas de genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica en reproductores que entran al programa de mejoramiento | O2-A4-I1. Número de machos con genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica | 02-A4-I1-P1. 80 machos con genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica | bar: 2014 nv to 2015 ma
| O2-A5. Estructuración y organización del programa de apareamientos mediante protocolos de sincronizacion para IATF. | O2-A5-I1. Número de Programas de apareamiento estructurado y en funcionamiento | O2-A5-I1-P1. 1 Programa de apareamiento estructurado y en funcionamiento | bar: 2015 en to 2015 ma
| O2-A6. Procesamiento de semen de los machos incluidos en el plan de mejora genética para el programa de IATF | O2-A6-I1. Número de pajillas recolectadas para el programa de IATF | O2-A6-I1-P1. 22.425 pajillas preparadas para programa de IATF. | bar: 2015 en to 2015 ma
| O2-A7. Inseminación artificial cervical a tiempo fijo - IATF -, de las hembras vientre seleccionadas y sincronizadas (mínimo 3 servicios por hembra). | O2-A7-I1.Número de hembras sincronizadas y sometidas al protocolo de IATF. | O2-A7-I1-P1. 6.5O0 hembras inseminadas (cada una con tres servicios). | 2015 en: según temporada o evento regional
| O2-A8. Chequeo reproductivo para determinación de estado fisiológico (entre 60 a 90 días pos-servicio). Se estima una eficiencia mínima del 50% de hembras preñadas (escenario pesimista). | O2-A8-I1. Número de Chequeos reproductivos a 6.500 hembras. | O2-A8-I1-P1. 1 Chequeo reproductivo para reporte de diagnóstico de preñez a 6.500 hembras apareadas. | bar: 2015 ma to 2015 jl
| O2-A9. Implementación Programa de monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías | O2-A9-I1. Número de programas de Monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías implemntados | O2-A9-I1-P1. 1 programa de Monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías implementado | bar: 2015 ma to 2018 ma
| O2-A10. Identificación y clasificación de machos por sus características de transmisión de caracteres genéticos | O2-A10-I1. Número de machos clasificados por su desempeño reproductivo y capacidad de transmisión de características de crecimiento en crías y de composición y calidad para carne | O2-A10-I1-P1. 80 machos clasificados por su desempeño reproductivo y capacidad de transmisión de características de crecimiento en crías y de composición y calidad para carne. | bar: 2015 oc to 2018 en
| O2-A11. Estructuración y Elaboración de Catálogo de Sementales Bovinos Probados. | O2-A11-I1. Número de catálogos de Sementales Bovinos Probados. | O2-A11-I1-P1. 1 Catálogo de Reproductores Bovinos Probados para las condiciones productivas en el departamento de Arauca. | bar: 2017 se to 2018 ma
| O2-A12. Estructuración de un Banco de Germoplasma Bovino (conformado por el material seminal de los reproductores bovinos evaluados en prueba) | O2-A12-I1. Número de Bancos de Germoplasma de material seminal de bovinos probado en la región | O2-A12-I1-P1. 1 Banco de Germoplasma de material seminal de bovinos probado en la región. | bar: 2017 se to 2018 ma
| O2-A13. Diseño y formulación de un programa de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad y organización de ritmos reproductivos que satisfagan las demandas del mercado para aplicar en productores intervenidos. | O2-A13-I1. Número de programas de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad formulados | O2-A13-I1-P1. 1 programa de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad formulado | bar: 2014 nv to 2018 ma
| O2-A14. Formación de estudiantes a nivel de doctorado y maestría con énfasis en mejoramiento genético y reproducción | O2-A14-I1. Número de estudiantes en procesos de formación con énfasis en mejoramiento genético y reproducción | O2-A14-I1-P1. 6 estudiantes en formación de maestría y 3 estudiantes en formación de doctorado con énfasis mejoramiento genético y reproducción | bar: 2014 oc to 2017 oc
| O2-A15. Administración y seguimiento al programa de mejoramiento genético y reproductivo | O2-A15-I1. % del programa de mejoramiento genético y reproductivo con administración y seguimiento | O2-A15-I1-P1. 100% del Programa de mejoramiento genético y reproductivo con administración y seguimiento
O3. Identificar los recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos por tipología productiva, para carne y leche bovina, en la región de los Llanos | O3-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores para la Identificación de recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos | O3-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 03-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos en Gestión Tecnológica para la Identificación de recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos | 2014 se: Capacitaciones; 2014 nv: Dias de campo; 2015 fe: Talleres de planeación; 2015 ab: Dias de campo; 2015 ag: Talleres de planeación; 2015 oc: Dias de campo; 2016 fe: Talleres de planeación; 2016 ab: Dias de campo; 2016 ag: Talleres de planeación; 2016 oc: Dias de campo; 2017 fe: Talleres de planeación; 2017 ab: Dias de campo; 2017 ag: Talleres de planeación; 2017 oc: Dias de campo; 2018 ma: Dias de campo
| O3-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación (identificación y valoración de recursos forrajeros, análisis de componentes nutricionales) - UAPNA. | O3-A2-I1. Número de Unidades de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación acondicionada | O3-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación acondicionada | bar: 2014 jl to 2014 dc
| O3-A3. Muestreo dinámico para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos identificados para bovinos en las tipologías productivas (Anexo 1). | O3-A3-I1. Número de predios muestreados para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos | O3-A3-I1-P1. 650 predios muestreados para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos | bar: 2014 nv to 2017 se
| O3-A4. Implementación de un Programa balance dietario para los sistemas de producción tipificados. | O3-A4-I1. Número de pogramas de balance dietario implementados. | O3-A4-I1-P1. 1 pogramas de balance dietario implementado. | bar: 2015 en to 2017 se
| O3-A5. Formación de Estudiantes a nivel de maestría (3) con énfasis en Recursos forrajeros disponibles y características agronómicas, tipificación de los sistemas de alimentación y evaluación de los sistemas de alimentación alternativos. | O3-A5-I1. Número de Estudiantes con formación a nivel de maestría (3) con énfasis en Recursos forrajeros disponibles y características agronómicas, tipificación de los sistemas de alimentación y evaluación de los sistemas de alimentación alternativos. | O3-A5-I1-P1. 3 estudiantes en procesos de formación. | bar: 2014 se to 2017 se
| O3-A6. Administración y seguimiento al programa de Programa de nutrición y alimentación | O3-A6-I1. % del programa Programa de nutrición y alimentación con administración y seguimiento | O3-A6-I1-P1. 100% del Programa de nutrición y alimentacióncon administración y seguimiento
O4. Desarrollar e implementar un Programa de Manejo y Control Sanitario que permita mejorar el estatus de los sistemas productivos bovinos, permitiendo obtener admisibilidad sanitaria en mercados nacionales e internacionales para el Departamento de Arauca mejorando su competitividad | O4-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores: Programa de Manejo y Control Sanitario | O4-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 04-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: Programa de Manejo y Control Sanitario | 2014 se: Capacitaciones; 2014 nv: Dias de campo; 2015 fe: Talleres de planeación; 2015 ab: Dias de campo; 2015 ag: Talleres de planeación; 2015 oc: Dias de campo; 2016 fe: Talleres de planeación; 2016 ab: Dias de campo; 2016 ag: Talleres de planeación; 2016 oc: Dias de campo; 2017 fe: Talleres de planeación; 2017 ab: Dias de campo; 2017 ag: Talleres de planeación; 2017 oc: Dias de campo; 2018 ma: Dias de campo
| O4-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Sanidad | O4-A2-I1. Número de Unidades de Apoyo en Procesos de Sanidad acondicionada | O4-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de sanidad acondicionada | bar: 2014 jl to 2014 dc
| O4-A3. Implementacón de un programa de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario presentes en las diferentes tipologías productivas. | O4-A3-I1. Número de programas de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario implementados | O4-A3-I1-P1. 1 programa de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario implementado para los 650 predios | bar: 2014 nv to 2017 se
| O4-A4. Valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | O4-A4-I1. Número de predios con valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | O4-A4-I1-P1. 650 predios con valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | bar: 2014 nv to 2016 ma
| O4-A5. Diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | O4-A5-I1. Número de predios con diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | O4-A5-I1-P1. 650 predios con diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | bar: 2015 ma to 2017 se
| O4-A6. Diseño y formulación de protocolos de control sanitario supervivencia peri y neonatal | O4-A6-I1. Número de Protocolos de control sanitario y supervivencia peri y neonatal formulados | O4-A6-I1-P1. 1 Protocolo de control sanitario supervivencia peri y neonatal formulado. | bar: 2015 ma to 2018 ma
| O4-A7. Proceso de formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Sanidad Animal | O4-A7-I1. Número de Estudiantes con formación de maestría con énfasis en Sanidad Animal | O4-A7-I1-P1. 3 estudiantes con formación de maestría con énfasis en Sanidad Animal | bar: 2014 se to 2017 se
| O4-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de Manejo y Control Sanitario | O4-A8-I1. % del programa Programa Manejo y Control Sanitario con administración y seguimiento | O4-A8-I1-P1. 100% del Programa de Manejo y Control Sanitario con administración y seguimiento
O5. Identificar las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche y determinar las variables económicas que inciden en el proceso productivo | O5-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | O5-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 05-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | 2014 se: Capacitaciones; 2014 nv: Dias de campo; 2015 fe: Talleres de planeación; 2015 ab: Dias de campo; 2015 ag: Talleres de planeación; 2015 oc: Dias de campo; 2016 fe: Talleres de planeación; 2016 ab: Dias de campo; 2016 ag: Talleres de planeación; 2016 oc: Dias de campo; 2017 fe: Talleres de planeación; 2017 ab: Dias de campo; 2017 ag: Talleres de planeación; 2017 oc: Dias de campo; 2018 ma: Dias de campo
| O5-A2. Aplicación de un programa para la identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | O5-A2-I1. Número de programas implementados para identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | O4-A2-I1-P1. 1 programa implementado para identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | 2014 nv: 8; 2014 dc: 8; 2015 en: 8; 2015 fe: 8; 2015 ma: 8; 2015 ab: 8; 2015 my: 8; 2015 ju: 8; 2015 jl: 8; 2015 ag: 8; 2015 se: 8
| O5-A3. Aplicación de encuestas estructuradas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | O5-A3-I1. Número de encuestas aplicadas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | O5-A3. 650 encuestas aplicadas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | bar: 2014 se to 2017 se
| O5-A4. Recopilación de información base para la contrucción de canastas de costos referenciales para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | O5-A4-I1. Canasta de costos referenciales para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | O5-A4-I1-P1. Documento referencial de la canasta de costos para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | bar: 2014 se to 2017 se
| O5-A5. Elaboración de informe Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche en el departamento. Ventajas competitivas - ventajas comparativas. | O5-A5-I1. Número de informes Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche elaborados | O5-A5-I1-P1. 1 informe de Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche elaborado | bar: 2015 fe to 2015 ma; 2015 ag to 2015 se; 2016 fe to 2016 ma; 2016 ag to 2016 se; 2017 fe to 2017 ma; 2017 ag to 2017 se
| O5-A6. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad de los productores | O5-A6-I1. Número de Modelos de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad formulados | O5-A6-I1-P1. 1 Modelo de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad formulado. | bar: 2014 nv to 2017 se
| O5-A7. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad para su aplicación con los productores | O5-A7-I1. Número de Modelos de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad por tipología productiva formulados. | O5-A7-I1-P1. 1 Modelo de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad por tipología productiva formulados. | bar: 2014 nv to 2017 se
| O5-A8. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | O5-A8-I1. Número de Estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | O5-A8-I1-P1. 2 estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | bar: 2014 nv to 2017 se
| O5-A9. Administración y seguimiento al programa de Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | O5-A9-I1. % del Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche con administración y seguimiento | O5-A9-I1-P1. 100% del Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche con administración y seguimiento
O6. Identificar las caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina en los diferentes nichos productivos encontrados en el Departamento de Arauca | O6-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina | O6-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 06-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina | 2014 se: Capacitaciones; 2014 nv: Dias de campo; 2015 fe: Talleres de planeación; 2015 ab: Dias de campo; 2015 ag: Talleres de planeación; 2015 oc: Dias de campo; 2016 fe: Talleres de planeación; 2016 ab: Dias de campo; 2016 ag: Talleres de planeación; 2016 oc: Dias de campo; 2017 fe: Talleres de planeación; 2017 ab: Dias de campo; 2017 ag: Talleres de planeación; 2017 oc: Dias de campo; 2018 ma: Dias de campo
| O2-A2. Toma de muestras para determinar las características y calidad de la canal y la carne. Pruebas para la identificación de moléculas de importancia zootecnica. | O2-A2-I1. Número de muestras tomadas para determinar las características y calidad de la canal y la carne en machos sacrificados | O2-A2-I1-P1. 813 muestras tomadas para determinar las características y calidad de la canal y la carne en machos sacrificados | bar: 2015 en to 2018 en
| O6-A3. Obtención ADN a partir de muestras de sangre del 50% de las crías machos nacidos y evaluados para crecimiento y calidad de la canal. | O6-A3-I1. Número de Muestras de sangre tomadas para procesos de obtención y valoración de ADN. | O6-A3-I1-P1. 813 muestras de sangre tomadas para procesos de obtención y valoración de ADN. | bar: 2017 ma to 2018 en
| O6-A4. Informe de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina. | O6-A4-I1. Número de Informes de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina elaborados | O6-A4-I1-P1. 1 informe de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina elaborado | bar: 2017 ma to 2018 en
| O6-A5. Valoración características de composición y calidad de la leche en hembras paridas | O6-A5-I1. Número de hembras paridas con Valoración características de composición y calidad de la leche | O6-A5-I1-P1. 960 vacascon Valoración características de composición y calidad de la leche | bar: 2015 en to 2016 nv
| O6-A6. Diseño y desarrollo de un modelo de innovación con productos cárnicos y lácteos que generen valor agregado conforme la identificación de los nichos productivos y su tipificación con los productores intervenidos. | O6-A6-I1. Número de Modelos de innovación con productos cárnicos y lácteos desarrollados. | O6-A6-I1-P1. 1 Modelo de innovación con productos cárnicos y lácteos desarrollado | bar: 2015 oc to 2018 ma
| O6-A7. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | O6-A7-I1. Número de estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | O6-A7-I1-P1. 4 estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | bar: 2014 se to 2017 se
| O6-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de calidad de la carne y leche | O6-A8-I1. % del Programa de calidad de la carne y leche con administración y seguimiento | O6-A8-I1-P1. 100% del Programa de calidad de la carne y leche con administración y seguimiento