## Hoja1
"DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LA CARNE Y LA LECHE EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN BOVINA DE LA REGIÓN DE LOS LLANOS DE COLOMBIA"
FORMULACIÓN RUTA CRÍTICA - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | [5 empty] | PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Objetivo | Actividad | Indicador | Producto | Cronograma Desde - Hasta | Total Ejecución Presupuestal | Recursos SGR | Recursos Contrapartida
O1. Implementar un sistema de trazabilidad y planeación estratégica en los sistemas de producción cárnica y láctea | O1-A1. Socialización del proyecto a los productores y vinculación al programa de trazabilidad | O1-A1-I1. Número de Productores vinculados al programa de trazabilidad | O1-A1-I1-P1. 650 productores vinculados al programa de trazabilidad | 2-3 | 21000000 | 10930254.9065 | 10069745.0935
| O1-A2. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de trazabilidad - planeación estratégica. | O1-A2-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 01-A2-I1-P1. 20 eventos de capacitación, talleres y días de campo: Programa Trazabilidad - Planeación Estratégica. | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42 | 70633333 | 36763825.4564 | 33869507.5436
| O1-A3. Inventario, caracterización y georeferenciación de los sistemas productivos por tipología productiva para incorporar al programa de monitoreo y trazabilidad. | O1-A3-I1. Número de predios georefenciados, caracterizados e incluidos en el inventario de los sistemas productivos | O1-A3-I1-P1. 650 predios inventariados, caracterizados y georefenciados en una base de datos | 6-8 | 975000000 | 507476120.658 | 467523879.342
| O1-A4. Creación y puesta en funcionamiento de un Nodo Regional de información por municipio y un Nodo Central Principal con la información de todo el departamento con sus respectivas copias de respaldo. | O1-A4-I1. Número de nodos de información creados y puestos en funcionamiento | O1-A1-I1-P1.7 Nodos (1 nodo central principal y 6 nodos regionales) funcionando | 6-12 | 80916667 | 42116180.7854 | 38800486.2146
| O1-A5. Implementación de un programa de monitoreo a través de visitas periódicas a los predios seleccionados, cada 45 a 60 días para levantamiento de información de los eventos | O1-A5-I1. Número de predios con el programa de monitoreo implementado | O1-A5-I1-P1. Base de datos con información periodica de 650 fincas en monitoreo. | 6-42 | 2145000000 | 1116447465.4476 | 1028552534.5524
| O1-A6. Generación de indicadores y análisis de los factores de desempeño del sistema: dinámica ó estructura poblacional, producción y reproducción. Sistema base - sistema alternativo. | O1-A14-I1. Número de informes publicados con indicadores de desempeño de los sistemas productivos en monitoreo. | O1-A14-I1-P1.1 informe publicado semestralmente, con relación de indicadores obtenidos para los sistemas productivos en monitoreo. | 6- 12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 | 175000000 | 91085457.554 | 83914542.446
| O1-A7. Análisis de capacidad operativa: componentes tecnológicos (recursos de infraestructura y equipos, recursos genéticos animales). | O1-A7-I1. Número de informes (6) elaborados sobre la Identificación de la capacidad operativa de los predios | O1-A7-I1-P1. 1 informe elaborado con la relación y descripción de las áreas de cambio en los componentes tecnológicos y no tecnológicos para 650 predios. | 12-14 18-20 24-26 30-32 36-38 42-44 | 130000000 | 67663482.7544 | 62336517.2456
| O1-A8. Elaboración de Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional. | O1-A8-I1. Número de Planes de Acción Estratégica (4) como Piloto a nivel regional elaborados. | O1-A8-I1-P1. 130 fincas intervenidas con Planes de Acción Estratégica Piloto a nivel regional elaborados | 12-14 24-26 36-38 42-44 | 260000000 | 135326965.5088 | 124673034.4912
| O1-A9. Formación de estudiantes a nivel de maestría (2). Tipologías de los sistemas productivos - nivel de desarrollo tecnológico; análisis de factores que determinan el comportamiento de los indicadores de desempeño. | O1-A9-I1. Estudiantes vinculados al proceso de formación en maestría con énfasis en el componente de trazabilidad. | O1-A9-I1-P1. 2 estudiantes en formación de maestría con énfasis en el componente de trazabilidad. | 6-42 | 273600000 | 142405606.7816 | 131194393.2184
| O1-A10. Vinculación del programa de trazabilidad al Sistema Nacional de Información Ganadera. | O1-A10-I1. Número de Programas de Trazabilidad en sistemas ganaderos en monitoreo. | O1-A10-I1-P1. 1 Programa de Trazabilidad en sistemas ganaderos. | 6-42 | 54063333 | 28139333.8469 | 25923999.1531
| O1-A11. Administración y seguimiento al programa de trazabilidad | O1-A11-I1. % del Programa de Trazabilidad con administración y seguimiento | O1-A11-I1-P1. 100% del Programa de Trazabilidadcon administración y seguimiento | 1-48 | 546732603 | 284567938.8797 | 262164664.1203
O2.Desarrollar un plan de mejoramiento genetico y reproductivo en sistemas de produccion cárnica y láctea bovinos para el mejoramiento de su productividad y competitividad | O2-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores para la implementación del programa de mejoramiento genetico y reproductivo | O2-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 02-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos en Gestión Tecnológica: Programa mejoramiento genetico y reproductivo | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42 | 98883334 | 51467621.2677 | 47415712.7323
| O2-A2. Construcción y acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Reproducción y Sanidad - UAPRS y las Unidades Regionales de Apoyo en Procesos de Reproducción - URAP, en 6 municipios del departamento. | O2-A2-I1. Número de unidades de Desarrollo Tecnológico en Procesos de Reproducción acondicionadas | O2-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de Reproduccion y 6 Unidades Regionales de Apoyo en Procesos de Reproducción acondicionadas. | 2-6 | 6833119833 | 3556559122.915 | 3276560710.085
| O2-A3. Realización de pruebas de genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva del 20% de las hembras que entran al programa de mejoramiento. | O2-A3-I1. Número de hembras con genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva | O2-A3-I1-P1. 1.300 hembras con genotipificación y evaluación de la capacidad reproductiva | 4-8 | 1625000000 | 845793534.43 | 779206465.57
| O2-A4. Realización de pruebas de genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica en reproductores que entran al programa de mejoramiento | O2-A4-I1. Número de machos con genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica | 02-A4-I1-P1. 80 machos con genotipificación, evaluación de la capacidad reproductiva, evaluación serológica y microbiológica | 4-8 | 32000000 | 16655626.5242 | 15344373.4758
| O2-A5. Estructuración y organización del programa de apareamientos mediante protocolos de sincronizacion para IATF. | O2-A5-I1. Número de Programas de apareamiento estructurado y en funcionamiento | O2-A5-I1-P1. 1 Programa de apareamiento estructurado y en funcionamiento | 8-10 | 150000000 | 78073249.332 | 71926750.668
| O2-A6. Procesamiento de semen de los machos incluidos en el plan de mejora genética para el programa de IATF | O2-A6-I1. Número de pajillas recolectadas para el programa de IATF | O2-A6-I1-P1. 22.425 pajillas preparadas para programa de IATF. | 8-12 | 134550000 | 70031704.6508 | 64518295.3492
| O2-A7. Inseminación artificial cervical a tiempo fijo - IATF -, de las hembras vientre seleccionadas y sincronizadas (mínimo 3 servicios por hembra). | O2-A7-I1.Número de hembras sincronizadas y sometidas al protocolo de IATF. | O2-A7-I1-P1. 6.5O0 hembras inseminadas (cada una con tres servicios). | 8-12 | 130000000 | 67663482.7544 | 62336517.2456
| O2-A8. Chequeo reproductivo para determinación de estado fisiológico (entre 60 a 90 días pos-servicio). Se estima una eficiencia mínima del 50% de hembras preñadas (escenario pesimista). | O2-A8-I1. Número de Chequeos reproductivos a 6.500 hembras. | O2-A8-I1-P1. 1 Chequeo reproductivo para reporte de diagnóstico de preñez a 6.500 hembras apareadas. | 8-12 | 78000000 | 40598089.6526 | 37401910.3474
| O2-A9. Implementación Programa de monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías | O2-A9-I1. Número de programas de Monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías implemntados | O2-A9-I1-P1. 1 programa de Monitoreo de hembras gestantes y seguimiento de crecimiento de crías implementado | 10-48 | 120000000 | 62458599.4656 | 57541400.5344
| O2-A10. Identificación y clasificación de machos por sus características de transmisión de caracteres genéticos | O2-A10-I1. Número de machos clasificados por su desempeño reproductivo y capacidad de transmisión de características de crecimiento en crías y de composición y calidad para carne | O2-A10-I1-P1. 80 machos clasificados por su desempeño reproductivo y capacidad de transmisión de características de crecimiento en crías y de composición y calidad para carne. | 42-48 | 40000000 | 20819533.1552 | 19180466.8448
| O2-A11. Estructuración y Elaboración de Catálogo de Sementales Bovinos Probados. | O2-A11-I1. Número de catálogos de Sementales Bovinos Probados. | O2-A11-I1-P1. 1 Catálogo de Reproductores Bovinos Probados para las condiciones productivas en el departamento de Arauca. | 42-48 | 22000000 | 11450743.2354 | 10549256.7646
| O2-A12. Estructuración de un Banco de Germoplasma Bovino (conformado por el material seminal de los reproductores bovinos evaluados en prueba) | O2-A12-I1. Número de Bancos de Germoplasma de material seminal de bovinos probado en la región | O2-A12-I1-P1. 1 Banco de Germoplasma de material seminal de bovinos probado en la región. | 42-48 | 336375000 | 175079261.627 | 161295738.373
| O2-A13. Diseño y formulación de un programa de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad y organización de ritmos reproductivos que satisfagan las demandas del mercado para aplicar en productores intervenidos. | O2-A13-I1. Número de programas de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad formulados | O2-A13-I1-P1. 1 programa de mejoramiento y reproducción por grupos familiares para el control de la consanguinidad formulado | 8-48 | 135315667 | 70430225.3881 | 64885441.6119
| O2-A14. Formación de estudiantes a nivel de doctorado y maestría con énfasis en mejoramiento genético y reproducción | O2-A14-I1. Número de estudiantes en procesos de formación con énfasis en mejoramiento genético y reproducción | O2-A14-I1-P1. 6 estudiantes en formación de maestría y 3 estudiantes en formación de doctorado con énfasis mejoramiento genético y reproducción | 6-42 | 640800000 | 333528921.1463 | 307271078.8537
| O2-A15. Administración y seguimiento al programa de mejoramiento genético y reproductivo | O2-A15-I1. % del programa de mejoramiento genético y reproductivo con administración y seguimiento | O2-A15-I1-P1. 100% del Programa de mejoramiento genético y reproductivo con administración y seguimiento | 1-48 | 781080429 | 406543247.2111 | 374537181.7889
O3. Identificar los recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos por tipología productiva, para carne y leche bovina, en la región de los Llanos | O3-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores para la Identificación de recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos | O3-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 03-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos en Gestión Tecnológica para la Identificación de recursos alimenticios y tipologías de manejo nutricional en los sistemas productivos | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42 | 98883334 | 51467621.2677 | 47415712.7323
| O3-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación (identificación y valoración de recursos forrajeros, análisis de componentes nutricionales) - UAPNA. | O3-A2-I1. Número de Unidades de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación acondicionada | O3-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de Nutrición y Alimentación acondicionada | 2-6 | 3453340000 | 1797423165.6545 | 1655916834.3455
| O3-A3. Muestreo dinámico para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos identificados para bovinos en las tipologías productivas (Anexo 1). | O3-A3-I1. Número de predios muestreados para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos (4 visitas/año/predio). | O3-A3-I1-P1. 650 predios muestreados para conocer la estructura y composición de la dieta en los diferentes sistemas productivos | 6-42 | 447137043 | 232729612.2914 | 214407430.7086
| O3-A4. Implementación de un Programa balance dietario para los sistemas de producción tipificados. | O3-A4-I1. Número de pogramas de balance dietario implementados. | O3-A4-I1-P1. 1 Programa de balance dietario implementado. | 6-42 | 120000000 | 62458599.4656 | 57541400.5344
| O3-A5. Formación de Estudiantes a nivel de maestría (3) con énfasis en Recursos forrajeros disponibles y características agronómicas, tipificación de los sistemas de alimentación y evaluación de los sistemas de alimentación alternativos. | O3-A5-I1. Número de Estudiantes con formación a nivel de maestría (3) con énfasis en Recursos forrajeros disponibles y características agronómicas, tipificación de los sistemas de alimentación y evaluación de los sistemas de alimentación alternativos. | O3-A5-I1-P1. 3 estudiantes en procesos de formación. | 6-42 | 264000000 | 137408918.8243 | 126591081.1757
| O3-A6. Administración y seguimiento al programa de Programa de nutrición y alimentación | O3-A6-I1. % del programa Programa de nutrición y alimentación con administración y seguimiento | O3-A6-I1-P1. 100% del Programa de nutrición y alimentacióncon administración y seguimiento | 1-48 | 546732603 | 284567938.8797 | 262164664.1203
O4. Desarrollar e implementar un Programa de Manejo y Control Sanitario que permita mejorar el estatus de los sistemas productivos bovinos, permitiendo obtener admisibilidad sanitaria en mercados nacionales e internacionales para el Departamento de Arauca mejorando su competitividad | O4-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos de apoyo en gestión tecnológica y productores: Programa de Manejo y Control Sanitario | O4-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 04-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: Programa de Manejo y Control Sanitario | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 30-42 | 98883333 | 51467620.7473 | 47415712.2527
| O4-A2. Acondicionamiento básico, dotación y equipamiento de la Unidad de Apoyo en Procesos de Sanidad | O4-A2-I1. Número de Unidades de Apoyo en Procesos de Sanidad acondicionada | O4-A2-I1-P1. 1 Unidad de Apoyo en Procesos de sanidad acondicionada | 2-6 | 2135406667 | 1111454247.586 | 1023952419.414
| O4-A3. Implementacón de un programa de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario presentes en las diferentes tipologías productivas. | O4-A3-I1. Número de programas de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario implementados | O4-A3-I1-P1. 1 programa de muestreo para la identificación, caracterización y clasificación de los problemas de orden sanitario implementado para los 650 predios | 6-42 | 1625000000 | 845793534.43 | 779206465.57
| O4-A4. Valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | O4-A4-I1. Número de predios con valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | O4-A4-I1-P1. 650 predios con valoración del impacto de las problemáticas sanitarias presentes sobre la productividad. | 6-24 | 150000000 | 78073249.332 | 71926750.668
| O4-A5. Diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | O4-A5-I1. Número de predios con diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | O4-A5-I1-P1. 650 predios con diagnóstico, elaboración de mapas epidemiológicos y control de las enfermedades que afectan la producción y la reproducción en los sistemas productivos | 12-42 | 140398377 | 73075716.6222 | 67322660.3778
| O4-A6. Diseño y formulación de protocolos de control sanitario supervivencia peri y neonatal | O4-A6-I1. Número de Protocolos de control sanitario y supervivencia peri y neonatal formulados | O4-A6-I1-P1. 1 Protocolo de control sanitario supervivencia peri y neonatal formulado. | 12-48 | 195000000 | 101495224.1316 | 93504775.8684
| O4-A7. Proceso de formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Sanidad Animal | O4-A7-I1. Número de Estudiantes con formación de maestría con énfasis en Sanidad Animal | O4-A7-I1-P1. 3 estudiantes con formación de maestría con énfasis en Sanidad Animal | 6-42 | 264000000 | 137408918.8243 | 126591081.1757
| O4-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de Manejo y Control Sanitario | O4-A8-I1. % del programa Programa Manejo y Control Sanitario con administración y seguimiento | O4-A8-I1-P1. 100% del Programa de Manejo y Control Sanitario con administración y seguimiento | 1-48 | 546732603 | 284567938.8797 | 262164664.1203
O5. Identificar las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche y determinar las variables económicas que inciden en el proceso productivo | O5-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | O5-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 05-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42 | 88583333 | 46106590.9598 | 42476742.0402
| O5-A2. Aplicación de un programa para la identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | O5-A2-I1. Número de programas implementados para identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | O4-A2-I1-P1. 1 programa implementado para identificación de las condiciones y características sociológicas, culturales y económicas de los productores | 6-42 | 650000000 | 338317413.772 | 311682586.228
| O5-A3. Aplicación de encuestas estructuradas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | O5-A3-I1. Número de encuestas aplicadas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | O5-A3. 650 encuestas aplicadas para establecer el vinculo de los patrones socioculturales con la gestión del conocimiento y su impacto sobre la eficiencia y uso de los recursos tecnológicos y no tecnológicos. | 2-42 | 163228696 | 84958631.2063 | 78270064.7937
| O5-A4. Recopilación de información base para la contrucción de la estructura operativa financiera y relaciones de productividad - rentabilidad - competitividad para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | O5-A4-I1. Estructura de costos de producción - rentabilidad - productividad - competitividad para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | O5-A4-I1-P1. Documento análisis de la estructura de costos - rentabilidad - productividad - competitividad; ventajas competitivas - ventajas comparativas (valor agregado) para los productos carne y leche en las diferentes tipologías productivas. | 2-42 | 162500000 | 84579353.443 | 77920646.557
| O5-A5. Elaboración de informe Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche en el departamento. Ventajas competitivas - ventajas comparativas. | O5-A5-I1. Número de informes Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche elaborados | O5-A5-I1-P1. 1 informe de Evaluación de las condiciones del proceso de producción y comercialización de la carne y leche elaborado | 6- 12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 | 162500000 | 84579353.443 | 77920646.557
| O5-A6. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad de los productores | O5-A6-I1. Número de Modelos de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad formulados | O5-A6-I1-P1. 1 Modelo de simulación para proyección y análisis de rentabilidad, productividad y competitividad formulado (aprovechamiento ventajas comparativas - valor agregado). | 6-42 | 845000000 | 439812637.9036 | 405187362.0964
| O5-A7. Diseño y formulación de un modelo de simulación para proyección y análisis de calidad - valor agregado -productividad y competitividad para su aplicación con los productores | O5-A7-I1. Número de Modelos de simulación para proyección y análisis de calidad - gestión de la calidad mediante la generación de valor agregado -productividad y competitividad por tipología productiva formulados. | O5-A7-I1-P1. 1 Modelo de simulación para proyección y análisis de calidad - gestión de la calidad a traves del valor agregado -productividad y competitividad por tipología productiva formulados. | 6-42 | 845000000 | 439812637.9036 | 405187362.0964
| O5-A8. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | O5-A8-I1. Número de Estudiantes a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | O5-A8-I1-P1. 2 estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en Análisis de las condiciones sociales, culturales y económicas de la producción de carne y leche | 6-42 | 211200000 | 109927135.0595 | 101272864.9405
| O5-A9. Administración y seguimiento al programa de Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche | O5-A9-I1. % del Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche con administración y seguimiento | O5-A9-I1-P1. 100% del Programa de Identificación de las características socioculturales involucradas en la producción de carne y leche con administración y seguimiento | 1-48 | 546732603 | 284567938.8797 | 262164664.1203
O6. Identificar las caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina en los diferentes nichos productivos encontrados en el Departamento de Arauca | O6-A1. Talleres y eventos de capacitación y salidas de campo de profesionales, técnicos y productores: caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina | O6-A1-I1. Número de días de talleres y eventos de capacitación | 06-A1-I1-P1. 33 días de capacitación, talleres y eventos: caracteristicas y determinación de la calidad de la carne y leche bovina | C6: 3-4; DC8: 24-30; T6: 32-42 | 139433333 | 72573422.4833 | 66859910.5167
| O2-A2. Toma de muestras para determinar las características y calidad de la canal y la carne. Pruebas para la identificación de moléculas de importancia zootecnica. | O2-A2-I1. Número de muestras tomadas para determinar las características y calidad de la canal y la carne en machos sacrificados | O2-A2-I1-P1. 813 muestras tomadas para determinar las características y calidad de la canal y la carne en machos sacrificados | 42-46 | 5741666667 | 2988470488.4928 | 2753196178.5072
| O6-A3. Obtención ADN a partir de muestras de sangre del 50% de las crías machos nacidos y evaluados para crecimiento y calidad de la canal. | O6-A3-I1. Número de Muestras de sangre tomadas para procesos de obtención y valoración de ADN. | O6-A3-I1-P1. 813 muestras de sangre tomadas para procesos de obtención y valoración de ADN. | 24-28 | 121950000 | 63473551.7069 | 58476448.2931
| O6-A4. Informe de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina. | O6-A4-I1. Número de Informes de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina elaborados | O6-A4-I1-P1. 1 informe de Análisis de asociación de genes con características de crecimiento y calidad de la canal y la carne bovina elaborado | 28-36 | 122760725 | 63895524.6073 | 58865200.3927
| O6-A5. Valoración características de composición y calidad de la leche en hembras paridas | O6-A5-I1. Número de hembras paridas con valoración características de composición y calidad de la leche | O6-A5-I1-P1. 960 vacas con valoración características de composición y calidad de la leche | 24-36 | 260000000 | 135326965.5088 | 124673034.4912
| O6-A6. Diseño y desarrollo de un modelo de innovación con productos cárnicos y lácteos que generen valor agregado conforme la identificación de los nichos productivos y su tipificación con los productores intervenidos. | O6-A6-I1. Número de Modelos de innovación con productos cárnicos y lácteos desarrollados. | O6-A6-I1-P1. 1 Modelo de innovación con productos cárnicos y lácteos desarrollado | 42-48 | 130000000 | 67663482.7544 | 62336517.2456
| O6-A7. Formación de estudiantes a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | O6-A7-I1. Número de estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | O6-A7-I1-P1. 4 estudiantes con formación a nivel de maestría con énfasis en calidad de la carne y la leche | 6-42 | 518400000 | 269821149.6914 | 248578850.3086
| O6-A8. Administración y seguimiento al programa de Programa de calidad de la carne y leche | O6-A8-I1. % del Programa de calidad de la carne y leche con administración y seguimiento | O6-A8-I1-P1. 100% del Programa de calidad de la carne y leche con administración y seguimiento | 1-48 | 546732603 | 284567938.8797 | 262164664.1203
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 37230272119 | 19377922119 | 17852350000
[5 empty] | 100 | 52.0488 | 47.9512